ODWOŁANIE DO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

Odwołujący:
[NAZWA WYKONAWCY]
[ADRES]
[NIP/REGON]
[DANE KONTAKTOWE]
reprezentowany przez:
[DANE PEŁNOMOCNIKA/PRZEDSTAWICIELA]

Zamawiający:
Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
[ADRES]
[NIP/REGON]
[DANE KONTAKTOWE]

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy korytarzy transportowych w Centralnym Porcie Komunikacyjnym", nr referencyjny: [NUMER REFERENCYJNY]

ODWOŁANIE

Działając na podstawie art. 513 pkt 1 oraz art. 515 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) (dalej: "uPZP"), wnoszę odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na ustaleniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym w szczególności projektu umowy, w sposób naruszający przepisy ustawy oraz zasady udzielania zamówień publicznych.

ZARZUTY

Zamawiającemu zarzucam naruszenie:

- Art. 16 uPZP - poprzez naruszenie zasady proporcjonalności i równego traktowania wykonawców, wyrażającej się w nieproporcjonalnym ukształtowaniu praw i obowiązków stron umowy, co skutkuje przerzuceniem większości ryzyk kontraktowych na Wykonawcę;

- Art. 433 uPZP - poprzez wprowadzenie do projektu umowy postanowień kształtujących prawa i obowiązki stron w sposób rażąco nieproporcjonalny i niezgodny z art. 433 uPZP, w szczególności:

  - przewidujących odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienia niezawinione (art. 433 pkt 1 uPZP);

  - przewidujących odpowiedzialność wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający (art. 433 pkt 3 uPZP);

- Art. 439 uPZP - poprzez sformułowanie nieadekwatnych mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia, niezapewniających rzeczywistej ochrony przed ryzykiem inflacyjnym w umowie długoterminowej;

- Art. 436 pkt 3 uPZP - poprzez ustanowienie kar umownych z naruszeniem zasady proporcjonalności, w tym ustalenie ich nieproporcjonalnie wysokiego poziomu oraz przewidzenie możliwości ich kumulacji.

ŻĄDANIA

W związku z powyższym, na podstawie art. 554 ust. 3 pkt 1 uPZP, wnoszę o:

- Nakazanie Zamawiającemu modyfikacji treści SWZ, w tym projektu umowy, w sposób zapewniający zgodność z przepisami uPZP oraz równomierne rozłożenie ryzyk kontraktowych, w szczególności poprzez:

a) Wprowadzenie kar umownych dla Zamawiającego za naruszenie kluczowych zobowiązań (opóźnienia w płatnościach, odbiorach, dostarczeniu dokumentacji);

b) Zwiększenie limitu waloryzacji do co najmniej 25% lub wprowadzenie mechanizmu renegocjacji warunków przy przekroczeniu progu 15%;

c) Wprowadzenie mechanizmu przedłużenia terminów realizacji i rekompensaty kosztów przestoju w przypadku opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę;

d) Doprecyzowanie kryteriów "uchybień mniejszej wagi" i ograniczenie kwoty zatrzymanej do maksymalnie 5% wartości danego etapu;

e) Obniżenie limitu łącznej wysokości kar umownych do 15% wartości wynagrodzenia;

f) Wprowadzenie wieloetapowej procedury rozwiązywania sporów przed skierowaniem sprawy do sądu;

g) Zmodyfikowanie postanowień dotyczących automatycznego naliczania kar umownych, poprzez uzależnienie ich od wykazania winy Wykonawcy oraz rzeczywistej szkody;

h) Objęcie waloryzacją wszystkich elementów wynagrodzenia podatnych na zmiany cen rynkowych;

i) Precyzyjne określenie daty bazowej dla obliczania waloryzacji.

- Zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

I. Interes w uzyskaniu zamówienia oraz szkoda

Odwołujący jest profesjonalnym podmiotem działającym na rynku usług inżynieryjnych i doradczych, posiadającym wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych. Odwołujący zamierza ubiegać się o przedmiotowe zamówienie, jednak kwestionowane postanowienia umowne skutkują nadmiernym i nieproporcjonalnym ryzykiem kontraktowym, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty bez narażenia się na istotne ryzyko biznesowe.

Szkoda Odwołującego wyraża się w niemożności uzyskania zamówienia publicznego ze względu na nieproporcjonalne i nadmierne ryzyko, jakie wiązałoby się z realizacją umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego. Utrzymanie kwestionowanych zapisów umownych spowoduje, że Odwołujący albo będzie zmuszony zrezygnować z ubiegania się o zamówienie, albo uwzględnić w ofercie znaczącą premię za ryzyko, co istotnie zmniejszy konkurencyjność jego oferty.

II. Szczegółowe uzasadnienie zarzutów

1. Naruszenie art. 16 uPZP - Zasada proporcjonalności i równego traktowania

Zamawiający naruszył zasadę proporcjonalności i równego traktowania wykonawców wyrażoną w art. 16 uPZP poprzez ukształtowanie postanowień umowy w sposób rażąco nieproporcjonalny i faworyzujący Zamawiającego. Naruszenie to znajduje wyraz w następujących obszarach:

a) Nierównomierna alokacja ryzyka i odpowiedzialności:

Projekt umowy przewiduje liczne i wysokie kary umowne nakładane wyłącznie na Wykonawcę (K1), bez analogicznych mechanizmów dla Zamawiającego. Kary te mają charakter automatyczny (K3), niezależny od faktycznie poniesionej szkody i mogą kumulować się do 25% wynagrodzenia maksymalnego (K7), co przy planowanej marży na poziomie 5% prowadzi do radykalnej asymetrii ryzyka.

Szczegółowa analiza wykazała, że umowa zawiera następujące mechanizmy kar:

- Kara za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy: 20% Całkowitego Wynagrodzenia Maksymalnego

- Kary za nieobecność lub przedwczesne opuszczenie przez członka Personelu: 1,000 PLN

- Naruszenia dotyczące poufności lub sprzeczności interesów: do 500,000 PLN

- Naruszenia wynikające z braku zapłaty Podwykonawcom: 1,000 PLN za dzień zwłoki

Tymczasem umowa nie przewiduje żadnych kar dla Zamawiającego za naruszenia jego zobowiązań, w tym:

- Opóźnienia w przekazaniu informacji, dokumentów lub dostępu do terenu

- Opóźnienia w odbiorze prac i zatwierdzeniu dokumentacji

- Opóźnienia w płatnościach (poza ustawowymi odsetkami)

- Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Taka konstrukcja umowy tworzy fundamentalną nierównowagę kontraktową, co jest sprzeczne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 16 uPZP.

b) Nieadekwatność mechanizmów finansowych:

Umowa ogranicza waloryzację wynagrodzenia do maksymalnie 15% (C1), co przy potencjalnie długim okresie realizacji i obecnej sytuacji ekonomicznej jest całkowicie nieadekwatne. Ponadto waloryzacji podlega tylko część wynagrodzenia (C2), co dodatkowo zmniejsza faktyczną ochronę przed ryzykiem inflacyjnym.

Zgodnie z pkt 11 Umowy, waloryzacji podlegają jedynie wybrane elementy wynagrodzenia:

- miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za realizację Zadań z grupy Zadań 1, 2, 3 i 4 (Wrm)

- miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za realizację Zadania w Okresie Wydłużonym (Wdrm)

Przy planowanym okresie realizacji przekraczającym 12 miesięcy i obecnym poziomie inflacji, limit waloryzacji 15% może zostać wyczerpany już w pierwszej połowie okresu realizacji, pozostawiając Wykonawcę bez ochrony przed dalszymi wzrostami kosztów.

c) Ograniczona elastyczność operacyjna:

Umowa nie zawiera mechanizmów przedłużenia terminów realizacji w przypadku opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę (H1), co naraża go na ryzyko naliczenia kar umownych za okoliczności pozostające poza jego kontrolą. Ponadto nieprecyzyjnie określa kryteria "uchybień mniejszej wagi" (D2), umożliwiając zatrzymanie do 20% wynagrodzenia (F2) na podstawie subiektywnej oceny Zamawiającego.

Przykładowo, zgodnie z pkt 12.7 Umowy, Zamawiający może zatrzymać do 20% wynagrodzenia przy odbiorze częściowym z powodu "uchybień mniejszej wagi", bez precyzyjnego określenia, co stanowi takie uchybienie. Taka konstrukcja daje Zamawiającemu arbitralną władzę nad znaczącą częścią wynagrodzenia Wykonawcy.

W świetle orzecznictwa KIO (np. wyrok z dnia 27.11.2020 r., sygn. akt KIO 2897/20), zasada proporcjonalności wymaga, aby rozkład praw i obowiązków stron umowy był zrównoważony i uwzględniał uzasadnione interesy obu stron. Kwestionowane postanowienia umowne naruszają tę zasadę.

2. Naruszenie art. 433 uPZP - Niedozwolone postanowienia umowne

Zamawiający naruszył art. 433 uPZP poprzez wprowadzenie do projektu umowy następujących niedozwolonych postanowień:

a) Automatyczne naliczanie kar umownych bez względu na winę Wykonawcy (K3):

Umowa zakłada automatyczny charakter kar umownych bez badania winy Wykonawcy, co narusza art. 433 pkt 3 uPZP. W treści umowy wskazano, że "kary umowne będą miały automatyczny charakter, bez względu na wysokość realnie poniesionej szkody przez Zamawiającego."

Automatyzm nakładania kar umownych stoi w sprzeczności z ogólnymi zasadami odpowiedzialności kontraktowej, które wymagają wykazania winy strony naruszającej umowę. W orzecznictwie KIO wielokrotnie podkreślano, że kary umowne nie mogą być naliczane za okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy (np. wyrok KIO z dnia 27.08.2020 r., sygn. akt KIO 1700/20).

Zapis o automatycznym charakterze kar narusza równowagę stron umowy, gdyż Wykonawca zostaje pozbawiony możliwości wykazania, że naruszenie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.

b) Brak mechanizmu przedłużenia terminów realizacji w przypadku opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę (H1):

Umowa nie przewiduje adekwatnych mechanizmów przedłużenia terminów realizacji w przypadku opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę, co stanowi naruszenie art. 433 pkt 3 uPZP.

Umowa nakłada na Wykonawcę ryzyko odpowiedzialności za opóźnienia niezależne od jego działań, w tym opóźnienia wynikające z działań lub zaniechań Zamawiającego. Brak mechanizmu przedłużenia terminów w przypadku działania siły wyższej, opóźnień w dostarczeniu dokumentacji przez Zamawiającego czy opóźnień procedur administracyjnych stanowi przerzucenie na Wykonawcę odpowiedzialności za okoliczności, na które nie ma on wpływu.

W świetle orzecznictwa KIO (np. wyrok z dnia 12.05.2021 r., sygn. akt KIO 940/21), Zamawiający nie może obciążać Wykonawcy odpowiedzialnością za zdarzenia, na które ten nie ma wpływu.

c) Możliwość zatrzymania 20% wynagrodzenia za nieprecyzyjnie określone "uchybienia mniejszej wagi" (F2, D2):

Umowa przewiduje możliwość zatrzymania do 20% wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia "uchybień mniejszej wagi" przy odbiorze częściowym, bez precyzyjnego określenia kryteriów oceny takich uchybień, co narusza art. 433 uPZP przez wprowadzenie nieproporcjonalnych i nieobiektywnych kryteriów.

Postanowienie zawarte w pkt 12.7 Umowy, dopuszczające zatrzymanie 20% wynagrodzenia za "uchybienia mniejszej wagi" bez precyzyjnego określenia kryteriów, daje Zamawiającemu jednostronną i arbitralną możliwość wstrzymania znaczącej części płatności. Wstrzymanie 20% wynagrodzenia jest nieproporcjonalne do charakteru uchybień określonych jako "mniejszej wagi".

W orzecznictwie KIO wielokrotnie podkreślano (np. wyrok KIO z dnia 15.03.2022 r., sygn. akt KIO 558/22), że postanowienia umowne muszą być precyzyjne i jednoznaczne, aby Wykonawca mógł ocenić ryzyko związane z realizacją umowy.

d) Szerokie prawo Zamawiającego do wykonania zastępczego (D10):

Prawo Zamawiającego do wykonania zastępczego jest sformułowane zbyt szeroko, bez precyzyjnego określenia przesłanek jego zastosowania oraz bez adekwatnego terminu na usunięcie uchybień przez Wykonawcę, co narusza art. 433 uPZP.

Umowa przyznaje Zamawiającemu bardzo szerokie uprawnienia do wykonania zastępczego (pkt 13.14-13.21), bez wymogu obiektywnego wykazania niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. Brak precyzyjnego, odpowiedniego do wagi naruszenia terminu na usunięcie uchybień przed możliwością skorzystania przez Zamawiającego z wykonania zastępczego stanowi nieproporcjonalne obciążenie Wykonawcy.

e) Obciążenie Wykonawcy odpowiedzialnością za działania Podwykonawców bez analogicznych mechanizmów ochronnych (K5):

Umowa nakłada na Wykonawcę pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców, przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów ochronnych w relacji z Zamawiającym, co narusza art. 433 pkt 3 uPZP.

Inżynier Kontraktu jest obciążony odpowiedzialnością za wszystkie działania i zaniechania Podwykonawców, bez możliwości ograniczenia tej odpowiedzialności. Jednocześnie umowa nie przewiduje proporcjonalnych mechanizmów ochronnych dla Wykonawcy w przypadku, gdy opóźnienie wynika z działań Zamawiającego. Ta asymetria odpowiedzialności narusza zasadę proporcjonalności i równego traktowania stron.

3. Naruszenie art. 439 uPZP - Klauzule waloryzacyjne

Zamawiający naruszył art. 439 uPZP poprzez sformułowanie nieadekwatnych mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia:

a) Ograniczenie waloryzacji do 15% przy przewidywanym dłuższym okresie realizacji (C1):

Umowa zawiera zapis ograniczający waloryzację wynagrodzenia do maksymalnie 15% (pkt 11.5 Umowy), co w kontekście długiego okresu realizacji i obecnych warunków ekonomicznych stanowi naruszenie art. 439 uPZP.

Umowa o świadczenie usług inżyniera kontraktu dla projektu budowy korytarzy transportowych w CPK zakłada długi okres realizacji, potencjalnie przekraczający standardowy okres 12 miesięcy wskazany w art. 439 uPZP. Z analizy umowy wynika, że okres ten może zostać dodatkowo wydłużony przez różne czynniki, w tym:

- Zastosowanie prawa opcji (Prawo Opcji 1, Prawo Opcji 3)

- Przedłużenie realizacji robót budowlanych

- Procedury odbiorowe i gwarancyjne

Obecna sytuacja gospodarcza charakteryzuje się podwyższoną inflacją i nieprzewidywalnością cen. Dane GUS wskazują, że roczna inflacja w ostatnich latach znacząco przekraczała poziom 5%, a skumulowana inflacja w okresie 3-4 lat mogła przekroczyć 15%. Ograniczenie waloryzacji do 15% oznacza, że Wykonawca ponosi pełne ryzyko ekonomiczne powyżej tego progu.

b) Waloryzacja tylko części wynagrodzenia (C2):

Zgodnie z pkt 11.1 Umowy, waloryzacji podlega tylko część wynagrodzenia (miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za realizację określonych zadań), co zmniejsza faktyczną ochronę przed ryzykiem inflacyjnym i narusza art. 439 uPZP.

Konstrukcja umowy przewiduje, że waloryzacji podlega jedynie:

- miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za realizację Zadań z grupy Zadań 1, 2, 3 i 4 (Wrm)

- miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za realizację Zadania w Okresie Wydłużonym (Wdrm)

- inne składniki wymienione w pkt 11.1 Umowy

Część kosztów ponoszonych przez Wykonawcę nie podlega waloryzacji, mimo że również podlegają wpływom inflacyjnym. Dotyczy to np.:

- Kosztów jednorazowych związanych z mobilizacją i demobilizacją

- Niektórych kosztów związanych z zaangażowaniem ekspertów niepodlegających miesięcznym rozliczeniom ryczałtowym

- Kosztów administracyjnych i ogólnozakładowych

c) Brak precyzyjnego określenia momentu rozpoczęcia waloryzacji (C4):

Umowa nie określa precyzyjnie momentu rozpoczęcia waloryzacji (daty bazowej odniesienia), co narusza wymóg art. 439 ust. 2 pkt 1 uPZP.

Art. 439 ust. 2 pkt 1 uPZP wymaga określenia "początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia", tymczasem w umowie brak jest jednoznacznego wskazania, czy momentem bazowym do obliczania waloryzacji jest:

- Data złożenia oferty

- Data zawarcia umowy

- Data rozpoczęcia świadczenia usług

- Inna data

d) Brak klauzul uwzględniających nagłe zmiany kosztów (C5):

Umowa nie zawiera mechanizmów waloryzacyjnych uwzględniających nagłe, nieprzewidywalne zmiany kosztów materiałów lub robocizny, co w kontekście długoterminowego charakteru umowy narusza art. 439 uPZP.

Umowa opiera waloryzację głównie na wskaźnikach publikowanych przez GUS, które:

- Są publikowane z opóźnieniem

- Stanowią uśrednione wartości, które mogą nie odzwierciedlać specyficznych wzrostów kosztów w określonych sektorach

- Nie uwzględniają nagłych skoków cenowych spowodowanych np. kryzysami gospodarczymi, przerwaniem łańcuchów dostaw czy konfliktami zbrojnymi

e) Procedura zmiany umowy w zakresie waloryzacji wymaga inicjacji i uzasadnienia (C3):

Procedura zmiany umowy w zakresie waloryzacji określona w pkt 26 Umowy wprowadza dodatkowe wymogi proceduralne, które mogą utrudniać skuteczne stosowanie mechanizmów waloryzacyjnych, co jest sprzeczne z duchem art. 439 uPZP.

Zgodnie z pkt 26.4 Umowy, wniosek o zainicjowanie procedury zmiany Umowy wymaga:

- Szczegółowego opisu planowanej zmiany

- Wykazania zasadności (biznesowej, technicznej, technologicznej, organizacyjnej itp.)

- Wskazania podstawy prawnej

- Szczegółowego uzasadnienia jej zastosowania

Złożona procedura wnioskowania o zmianę może prowadzić do opóźnień w dostosowaniu wynagrodzenia do zmieniających się warunków rynkowych, co jest sprzeczne z celem art. 439 uPZP, którym jest zapewnienie bieżącego dostosowania wynagrodzenia do zmieniających się kosztów.

4. Naruszenie art. 436 pkt 3 uPZP - Kary umowne

Zamawiający naruszył art. 436 pkt 3 uPZP poprzez ustanowienie kar umownych z naruszeniem zasady proporcjonalności:

a) Wysokie kary za naruszenia dotyczące poufności lub sprzeczności interesów (do 500 000 PLN) (K5):

Umowa przewiduje nieproporcjonalnie wysokie kary umowne za naruszenia dotyczące poufności lub sprzeczności interesów, sięgające nawet 500 000 PLN, przy jednoczesnym nieprecyzyjnym określeniu zakresu tych naruszeń.

Kara w wysokości 500 000 PLN za naruszenie obowiązków dotyczących poufności informacji jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do innych kar przewidzianych w umowie oraz do wagi potencjalnego naruszenia. Dla porównania, kara za naruszenie przepisów BHP wynosi 1 000 PLN, a więc jest 500-krotnie niższa.

Umowa, zgodnie z pkt 29 Umowy, definiuje szeroki zakres wymogów dotyczących poufności informacji, jednak nie precyzuje jasno, jakie konkretne działania lub zaniechania będą uznane za naruszenie podlegające maksymalnej karze. Ta nieprecyzyjność stwarza ryzyko arbitralnej interpretacji przez Zamawiającego.

b) Możliwość naliczania wielu kar równocześnie (K4):

Umowa przewiduje możliwość równoczesnego naliczania wielu kar za różne naruszenia, co może prowadzić do nieproporcjonalnie wysokiego obciążenia finansowego Wykonawcy.

Umowa umożliwia naliczanie wielu kar jednocześnie za różne naruszenia, które mogą być ze sobą powiązane lub wynikać z tej samej przyczyny. Przykładowo, opóźnienie w realizacji kamienia milowego może jednocześnie skutkować karami za:

- Opóźnienie w realizacji kamienia milowego

- Nieprzekazanie wymaganych dokumentów

- Nieobecność członka Personelu

Umowa nie zawiera postanowień wykluczających nakładanie wielu kar za to samo naruszenie lub za naruszenia wynikające z tej samej przyczyny, co może prowadzić do nieproporcjonalnego obciążenia Wykonawcy.

c) Automatyczny charakter kar umownych, niezależny od faktycznie poniesionej szkody (K3):

Umowa zakłada, że kary umowne będą miały automatyczny charakter, bez względu na wysokość realnie poniesionej szkody przez Zamawiającego, co narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 436 pkt 3 uPZP.

Automatyczny charakter kar, bez odniesienia do rzeczywistej szkody poniesionej przez Zamawiającego, jest sprzeczny z funkcją kompensacyjną kar umownych i może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego.

Umowa nie przewiduje możliwości miarkowania kar umownych w przypadku, gdy są one rażąco wygórowane w stosunku do poniesionej szkody, co jest sprzeczne z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i zasadą proporcjonalności.

d) Ogólny limit kar w umowie wynoszący 25% całkowitego wynagrodzenia maksymalnego (K7):

Ustalony w umowie ogólny limit kar na poziomie 25% całkowitego wynagrodzenia maksymalnego jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do planowanej rentowności projektu i stanowi naruszenie art. 436 pkt 3 uPZP.

Średnia rentowność w branży usług inżynieryjnych i doradczych kształtuje się na poziomie około 5-10%. Limit kar umownych na poziomie 25% wynagrodzenia oznacza, że nawet częściowa realizacja kar może prowadzić do wykonywania umowy ze stratą.

Umowa ustanawia jedynie ogólny limit wszystkich kar, bez wprowadzenia sublimitów dla poszczególnych kategorii naruszeń, co może prowadzić do nieproporcjonalnego obciążenia Wykonawcy karami za drobne, powtarzające się naruszenia.

e) Kary za brak zapłaty Podwykonawcom i Jednostronność kar (K1):

Umowa przewiduje znaczące kary za naruszenia dotyczące rozliczeń z Podwykonawcami (1 000 PLN za dzień zwłoki), przy jednoczesnym braku analogicznych kar dla Zamawiającego za opóźnienia w płatnościach wobec Wykonawcy.

Wykonawca podlega karom umownym za opóźnienia w płatnościach wobec Podwykonawców, podczas gdy Zamawiający za analogiczne opóźnienia wobec Wykonawcy ponosi jedynie odpowiedzialność w postaci odsetek ustawowych.

Kara w wysokości 1 000 PLN za dzień zwłoki może być nieproporcjonalna w przypadku drobnych płatności, gdyż jej wysokość nie jest powiązana z wartością opóźnionej płatności.

Brak wzajemności w karach umownych za analogiczne naruszenia narusza zasadę równości stron umowy i jest sprzeczny z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 436 pkt 3 uPZP.

III. Wpływ zidentyfikowanych naruszeń na przygotowanie oferty

Zidentyfikowane naruszenia przepisów uPZP mają istotny wpływ na możliwość przygotowania oferty przez Odwołującego. Nieproporcjonalne rozłożenie ryzyk kontraktowych oraz nadmierne obciążenie Wykonawcy odpowiedzialnością za okoliczności pozostające poza jego kontrolą zmusza Odwołującego do uwzględnienia w cenie oferty znaczącej premii za ryzyko.

Szczegółowa analiza ekonomiczna przeprowadzona przez Odwołującego wykazała, że:

- Ograniczony mechanizm waloryzacji (limit 15%) przy potencjalnie długim okresie realizacji wymaga uwzględnienia w cenie oferty dodatkowego bufora na pokrycie ryzyka inflacyjnego w wysokości ok. 7-10% całkowitej wartości oferty.

- Wysokie i kumulujące się kary umowne, przy limicie sięgającym 25% wynagrodzenia, wymagają zawiązania dodatkowych rezerw finansowych w wysokości ok. 5-8% wartości oferty.

- Brak możliwości przedłużenia terminów realizacji w przypadku opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę generuje dodatkowe ryzyko biznesowe, które musiałoby zostać uwzględnione w cenie oferty w wysokości ok. 4-6% jej wartości.

- Nieprecyzyjne określenie "uchybień mniejszej wagi" uprawniających do zatrzymania 20% wynagrodzenia stwarza ryzyko płynnościowe wymagające zabezpieczenia dodatkowego kapitału obrotowego, co przekłada się na dodatkowy koszt w wysokości ok. 2-3% wartości oferty.

W efekcie, łączna premia za ryzyko wynikająca z kwestionowanych postanowień umownych wynosi ok. 18-27% wartości oferty, co radykalnie obniża konkurencyjność oferty Odwołującego i uniemożliwia mu skuteczne ubieganie się o zamówienie.

IV. Argumenty ekonomiczne

Kwestionowane postanowienia umowne są nie tylko sprzeczne z przepisami uPZP, ale również nieefektywne ekonomicznie z punktu widzenia interesu publicznego:

- Wzrost cen ofertowych: Nadmierne ryzyko powoduje wzrost cen ofertowych o premię za ryzyko, co jest sprzeczne z zasadą efektywnego wydatkowania środków publicznych. Jak wykazano w analizie ekonomicznej, kwestionowane postanowienia umowne mogą prowadzić do zawyżenia cen ofertowych o 18-27%.

- Ograniczenie konkurencji: Nieproporcjonalne i nadmierne ryzyko kontraktowe może zniechęcać potencjalnych wykonawców do udziału w postępowaniu, ograniczając konkurencję i pozbawiając Zamawiającego możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zagrożenie realizacji projektu: Skumulowanie kar umownych przy rentowności branży na poziomie 5% stwarza ryzyko niewypłacalności Wykonawcy w trakcie realizacji, co może prowadzić do opóźnień, konieczności przeprowadzenia nowego postępowania i w konsekwencji – wzrostu kosztów całego projektu.

- Nieadekwatność mechanizmów waloryzacyjnych: Brak adekwatnych mechanizmów waloryzacyjnych w okresie podwyższonej inflacji naraża Wykonawcę na nieproporcjonalne ryzyko finansowe, co może prowadzić do obniżenia jakości świadczonych usług lub nawet do odstąpienia od umowy, jeśli jej realizacja stanie się ekonomicznie nieopłacalna.

V. Argumenty prawne

Kwestionowane postanowienia umowne są sprzeczne z orzecznictwem KIO oraz przepisami uPZP:

- Zasada proporcjonalności: W wyroku KIO z dnia 27.11.2020 r., sygn. akt KIO 2897/20, Izba wskazała, że zasada proporcjonalności wymaga, aby rozkład praw i obowiązków stron umowy był zrównoważony i uwzględniał uzasadnione interesy obu stron. Kwestionowane postanowienia umowne rażąco naruszają tę zasadę.

- Automatyczny charakter kar umownych: W wyroku KIO z dnia 27.08.2020 r., sygn. akt KIO 1700/20, Izba podkreśliła, że kary umowne nie mogą być naliczane za okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy. Automatyczny charakter kar przewidziany w umowie narusza tę zasadę.

- Odpowiedzialność za opóźnienia niezawinione: W wyroku KIO z dnia 12.05.2021 r., sygn. akt KIO 940/21, Izba wskazała, że Zamawiający nie może obciążać Wykonawcy odpowiedzialnością za zdarzenia, na które ten nie ma wpływu. Brak mechanizmu przedłużenia terminów realizacji w przypadku opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę jest sprzeczny z tym orzecznictwem.

- Proporcjonalność kar umownych: W wyroku KIO z dnia 17.05.2022 r., sygn. akt KIO 1134/22, Izba wskazała, że kary umowne powinny pozostawać w rozsądnej proporcji do szkody, jaką może ponieść Zamawiający w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokie kary umowne, możliwość ich kumulacji oraz limit na poziomie 25% wynagrodzenia naruszają tę zasadę.

- Adekwatność mechanizmów waloryzacyjnych: W wyroku KIO z dnia 08.08.2022 r., sygn. akt KIO 1834/22, Izba wskazała, że klauzule waloryzacyjne powinny skutecznie chronić wykonawcę przed nieprzewidywalnymi zmianami kosztów. Ograniczenie waloryzacji do 15% przy potencjalnie długim okresie realizacji jest sprzeczne z tym orzecznictwem.

VI. Propozycje konkretnych zmian

W celu przywrócenia zgodności projektu umowy z przepisami uPZP oraz zasadą proporcjonalności, Odwołujący proponuje następujące zmiany:

- W zakresie kar umownych:

  - Wprowadzenie analogicznych kar umownych dla Zamawiającego za naruszenie jego zobowiązań

  - Zmniejszenie ogólnego limitu kar umownych z 25% do 15% wynagrodzenia

  - Wprowadzenie sublimitów dla poszczególnych kategorii kar

  - Uzależnienie naliczenia kar od wykazania winy Wykonawcy

  - Doprecyzowanie, że kary umowne nie mogą być naliczane za to samo naruszenie z różnych tytułów

- W zakresie waloryzacji:

  - Zwiększenie limitu waloryzacji z 15% do co najmniej 25% lub wprowadzenie mechanizmu renegocjacji umowy w przypadku przekroczenia limitu 15%

  - Objęcie waloryzacją wszystkich elementów wynagrodzenia podatnych na zmiany cen rynkowych

  - Precyzyjne określenie daty bazowej dla obliczania waloryzacji

  - Wprowadzenie dodatkowego mechanizmu waloryzacji w przypadku nagłych, nieprzewidywalnych zmian kosztów

  - Uproszczenie procedury inicjowania waloryzacji

- W zakresie terminów realizacji:

  - Wprowadzenie mechanizmu przedłużenia terminów realizacji w przypadku opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę

  - Wprowadzenie mechanizmu rekompensaty kosztów przestoju w przypadku opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

  - Doprecyzowanie procedury zgłaszania i zatwierdzania zmian w harmonogramie

- W zakresie odbiorów i płatności:

  - Doprecyzowanie kryteriów "uchybień mniejszej wagi" i ograniczenie kwoty zatrzymanej do maksymalnie 5% wartości danego etapu

  - Wprowadzenie terminów na weryfikację i zatwierdzenie dokumentów przez Zamawiającego

  - Wprowadzenie kar umownych dla Zamawiającego za opóźnienia w odbiorach i płatnościach

- W zakresie rozwiązywania sporów:

  - Wprowadzenie wieloetapowej procedury rozwiązywania sporów przed skierowaniem sprawy do sądu (negocjacje, mediacja, ekspertyza)

  - Określenie zasad podziału kosztów postępowań związanych z rozstrzyganiem sporów

VII. Podsumowanie

Kwestionowane postanowienia umowne naruszają przepisy uPZP, w szczególności art. 16, art. 433, art. 439 i art. 436 pkt 3, poprzez nieproporcjonalne ukształtowanie praw i obowiązków stron umowy oraz nadmierne obciążenie Wykonawcy ryzykiem kontraktowym. Naruszenia te mają istotny wpływ na możliwość przygotowania konkurencyjnej oferty przez Odwołującego i stanowią barierę w dostępie do zamówienia publicznego.

Wprowadzenie proponowanych przez Odwołującego zmian jest niezbędne dla przywrócenia zgodności projektu umowy z przepisami uPZP oraz zasadą proporcjonalności, a także dla zapewnienia efektywnego wydatkowania środków publicznych poprzez umożliwienie złożenia konkurencyjnych ofert bez nadmiernej premii za ryzyko.

W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

- Dowód uiszczenia wpisu od odwołania

- Dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu

- Odpis z KRS/CEIDG Odwołującego

- Pełnomocnictwo

- Analiza ekonomiczna wpływu kwestionowanych postanowień umownych na cenę oferty

- Analiza zidentyfikowanych ryzyk umowy

[Miejsce i data]

[Podpis Odwołującego/Pełnomocnika]